Progetto operativo per la gestione dell’annata silvana 2025/2026 nei terreni gravati da uso civico del Comune di Pattada ( Loc “Coas de tene-  Renosu, Foglio 58, mappale 7), con delimitazione, assegnazione e controllo dei lotti e conclusione delle operazioni di taglio e asporto entro il 15 aprile 2026.

Riferimenti normativi principali:

  - Legge Regionale Sardegna 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in materia di usi civici”

  - Regolamento Comunale per l’Esercizio, la Disciplina e la Gestione dei Terreni Gravati da Uso Civico nel Comune di Pattada (“Regolamento comunale di gestione delle terre ad uso civico”), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.06.2024, sul quale l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha espresso parere di conformità condizionato con Determinazione RAS n. 841 del 03.07.2024, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 12/1994, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12.07.2024 e successiva determinazione RAS AOO 06-01-00 dell’08.08.2024, presa d’atto prot. 6190 del 09.08.2024.

  - Piano di Valorizzazione delle Terre civiche del Comune di Pattada, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.07.2001 e approvato con D.P.G.R. n. 126 del 22.11.2001, pubblicato sul BURAS in data 9 marzo 2002.

  - Delibera della Giunta Comunale n 79 del 31/10/2025 Annata Silvana 2025/2026 Indicazione aree di taglio. Determinazione dei criteri. Modalità e prezzi per l'assegnazione del legnatico per uso civico.

  - Protocollo n  9605 del 09/12/2025 -  Corpo forestale e di Vigilanza ambientale- Annata Silvana 2025/26 Bosco di proprietà comunale . ( Loc “Coas de tene-  Renosu, Foglio 58, mappale 7) Autorizzazione al taglio art. 140 R.

Fasi del progetto

  - Individuazione e delimitazione di circa 200 lotti boschivi ricadenti su terre civiche, in Loc “Coas de tene-  Renosu, Foglio 58, mappale 7.

  - In concomitanza con la delimitazione dei lotti, al fine di rispettare il termine del 15 aprile per la conclusione delle operazioni di taglio e asporto redazione del bando di assegnazione dei lotti, pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, con tempistiche tali da permettere l’avvio dei tagli e dell’asporto e la loro conclusione entro il 15 aprile 2026.

  - Ricezione delle istanze, verifica dei requisiti soggettivi di accesso ai diritti di uso civico e formazione della graduatoria secondo quanto previsto dal bando.

  - Consegna formale dei lotti assegnati e comunicazione delle prescrizioni tecniche e temporali da rispettare.

  - Vigilanza sulle attività di taglio e asporto del materiale legnoso, con particolare riguardo alla tutela dei valori ambientali e al rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell’uso civico stabiliti dalla L.R. 12/1994, dal Regolamento comunale e dal Piano di Valorizzazione.

  - Verifica della conclusione delle operazioni di taglio e asporto entro e non oltre il 15 aprile 2026, con successiva chiusura delle pratiche e redazione di eventuali verbali di accertamento.

Risorse umane

Personale impiegato:

  - n. 1 vigile full-time, destinato alle attività di coordinamento, istruttoria e vigilanza, senza previsione di costi aggiuntivi a carico del presente progetto.

  - n. 2 vigili part-time (18 ore settimanali ciascuno), per i quali si prevede il ricorso a lavoro straordinario per garantire la copertura dei controlli e delle attività connesse all’annata silvana.

“Il personale sopra indicato opera sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Usi Civici, individuato quale responsabile del procedimento per l’annata silvana 2025/2026.”

Ore aggiuntive e costo presunto:

  - 7 giorni/mese × 4 ore/giorno × 4 mesi = 112 ore per ciascun vigile part-time, per un totale di circa 230 ore complessive.

  - Costo stimato ore straordinarie: 230 ore × 15 euro/ora netti = euro 3.450,00 netti complessivi, oltre eventuali oneri contributivi e riflessi a carico dell’Ente, da quantificarsi in sede di imputazione contabile.

- Il costo delle ore aggiuntive di lavoro straordinario previste per i n. 2 vigili part-time, quantificato in euro 3.450,00 netti oltre oneri a carico dell’Ente, sarà interamente coperto mediante gli introiti derivanti dall’assegnazione dei lotti boschivi relativi all’annata silvana 2025/2026.”

Cronoprogramma sintetico

- Gennaio – febbraio 2026: delimitazione e catalogazione lotti, in parte concomitante con la predisposizione e approvazione del bando di assegnazione, in conformità alla normativa sugli usi civici e al Regolamento comunale

- Febbraio 2026: raccolta domande, istruttoria, graduatoria e consegna lotti agli aventi diritto, nel rispetto del Piano di Valorizzazione delle terre civiche

- Marzo – 15 aprile 2026: esecuzione dei tagli e dell’asporto, con controlli periodici da parte del personale di vigilanza e verifica del rispetto del termine perentorio del 15 aprile per la conclusione delle operazioni.